Projekt: Minulost ožívá na Krakovci aneb Ať žijí duchové.

Cíl: Prohloubení spolupráce škol z okolí, zvýšit povědomí žáků o kulturním bohatství Rakovnicka (hrad Krakovec), navázání spolupráce se správou hradu, uspořádání putovní výstavy- vestibul Městské knihovny Rakovník, výstava v prostorách hradu.
Plánování:
Aktivity:

* oslovení Městské knihovny Rakovník – domluvení podmínek výstavy ve veřejných prostorách,
* oslovení správy hradu, sdělení záměru projektu, domluvení podmínek,
* vyhlášení projektu, oslovení rakovnických škol emailem, v tisku (Raport, Radnice),
* vlastní práce na výrobě strašidla (ducha) v režii jednotlivých škol,
* distribuce strašidel na místo určení (po domluvě: vestibul před knihovnou, SŠ,ZŠ a MŠ Rakovník p. o.),
* instalace výstavy ve vestibulu knihovny,
* vernisáž výstavy s hudebním programem MŠ logopedické,
* přesunutí výstavy na hrad Krakovec, instalace děl,
* po domluvě s kastelánem – ukončení výstavy, výrobky k rozebrání, popř. k vlastnímu využití realizátorů projektu,
* harmonogram: březen 2018 – vyhlášení projektu,

16. 4. – 20. 4. 2018 – doručení výrobků na sběrné místo, instalace děl,

24. 4. vernisáž výstavy s hudebním programem dětí z MŠ logopedické, Rakovník p. o.,

24. 4. – 17. 5. výstava ve vestibulu před knihovnou,

18. 5. demontáž výstavy,

20. 5. instalace výstavy na Krakovci,
 21. 5 – 22. 6. – výstava,

23. 6. demontáž výstavy,
25.6 – 28. 6. – rozebrání výrobků.

Realizační tým:

* záštita projektu: vedení školy SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o.,
* zajištění místa realizace: Městská knihovna Rakovník, vestibul před knihovnou, hrad Krakovec,
* koordinátorka projektu: Bc. Petra Benešová,
* realizace projektu: Mgr. Jana Rajská, Bc. Petra Benešová,
* propagace projektu: Mgr. Šárka Konopásková, Bc. Petra Benešová.

### Místo realizace projektu:

* vestibul před městskou knihovnou
* hrad Krakovec

### Financování projektu:

* náklady na výrobu ducha, strašidla – v režii zúčastněných škol,
* náklady na přepravu výstavy: SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník z vlastních finančních prostředků,
* pronájem prostor k vystavování: zdarma.

## Realizace:

V rámci běžné výuky vyrobí děti ze zapojených škol „ ducha“, kterého doručí v daný termín do SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník p. o., popř. po dohodě přímo do vestibulu před městskou knihovnou (ul. Na Sekyře), kde z výrobků bude následně instalována společná výstava. V ideálním případě proběhne ve vestibulu knihovny vernisáž výstavy pro pozvané školy s krátkým hudebním programem – společně si zazpíváme písničky z filmu „Ať žijí duchové“. Dle časového harmonogramu bude následně výstava přesunuta do prostor hradu Krakovec, kde budou díla k vidění pro návštěvníky hradu až do ukončení výstavy. Součástí výzvy k účasti v projektu bude dokument s hlavními informacemi týkajícími se historie a současnosti hradu s pozvánkou ke kulturním akcím, které se na hradě každoročně pořádají v letních měsících.

## Dokumentace:

* pozvánka pro školy k účasti v projektu
* fotodokumentace

## Propagace projektu:

* článek v periodiku Radnice
* článek v periodiku Raport
* webové stránky školy

## Vyhodnocení projektu:

* zápisky návštěvníků do Knihy návštěv
* vyhodnocení úspěšnosti projektu

## Přílohy:

* Pozvánka k účasti v projektu
* Informační list pro pedagogy – Hrad Krakovec

Kontakt:

Petra Benešová: petben@zsrako.cz